贵阳市民政局2019年度

“重度残疾人护理补贴项目”支出自评报告

一、项目基本情况及评价范围

（一）项目概况

2015年，为解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难，加快推进残疾人小康进程，国务院于2015年9月印发了《关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的意见》（国发〔2015〕52号），首次针对残疾人群体出台保障措施和专项福利政策。

2016年，为全面贯彻国务院文件精神，进一步改善残疾人生活状况，加快残疾人社会保障和服务体系建设，省政府于1月出台了《贵州省困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度实施方法》（黔府发〔2016〕2号），明确“一级重度残疾人护理补贴标准为每人每月50元，二级重度残疾人护理补贴标准为每人每月40元，补贴标准根据经济社会发展水平和残疾人生活保障、长期照护需求适时调整”。

2016年，为贯彻落实国际、省文件精神，结合贵阳市实际制定印发了《贵阳市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施细则》（筑府发〔2016〕13号），并明确“按照分级负责、分级负担原则，重度残疾人护理补贴资金由市、区（市、县）两级共同承担。云岩区、南明区、花溪区、乌当区、白云区、观山湖区市区两级财政按2:8的比例分担，清镇市、修文县、息烽县、开阳县市县（市）两级财政按4:6的比例分担。两项补贴资金纳入地方各级财政预算安排”。

2017年，根据省民政厅重点目标工作的要求，为更好地解决重度残疾人的照护困难，体现贵阳市作为省会城市“走前列、作表率”的示范作用，市民政局于9月下发了《关于提高重度残疾人护理补贴标准的通知》（筑民发〔2017〕181号），明确从2018年1月起，将一级重度残疾人护理补贴标准从每人每月50元提高到70元，二级重度残疾人护理补贴标准从每人每月40元提高到50元。

2019年度项目资金来源有省级资金、市级资金、区（市、县）级匹配资金。为了完整、准确地评价本年度资金使用情况，本次绩效评价范围为省级、市级、区（市、县）级资金。

（二）项目绩效目标及目标完成情况

1.项目总绩效目标。深入贯彻落实《国务院关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的意见》、《贵州省困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度实施办法》、《市人民政府关于印发贵阳市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施细则的通知》要求，建立健全残疾人补贴制度，解决残疾人照护困难，提高残疾人补贴标准，提升残疾人生活质量水平，不断增强其获得感和幸福感。

2.项目年度绩效目标。重度残疾人护理补贴发放率达到90%以上；进一步健全和完善重度残疾人护理补贴制度，全面落实提标工作；确保2019年重度残疾人护理补贴足额及时发放。

3.绩效目标完成情况。2019年，全市共为24244名重度残疾人发放护理补贴1480.826万元，占计划投入资金的90.57%；发放标准为一级重度残疾人护理补贴人均月补助金额为70元、二级重度残疾人护理补贴人均月补助金额为50元；全市十个区（市、县）有6个按月进行发放、4个按季度进行发放。

二、评价依据

（一）项目绩效评价政策依据

1.《中华人民共和国预算法》；

2.《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

3.《关于贯彻落实〈中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167号）；

4.《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）；

5.《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）；

6.《关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知》（财预便〔2017〕44号）；

7.《转发〈关于推进贵阳市预算绩效管理工作的指导意见〉的通知》 （筑府办函〔2014〕129号）；

8.《贵阳市财政预算绩效管理暂行办法》（筑财〔2014〕129号）；

9.《关于印发〈贵阳市市级预算绩效目标管理规程（试行）的〉的通知》（筑财评〔2014〕11号）。

（二）项目组织实施管理政策依据

1.《国务院关于加快推进残疾人小康进程的意见》（国发〔2015〕7号）；

2.《国务院关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的意见》（国发〔2015〕52号）；

3.《国务院关于印发“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要的通知》（国发〔2016〕47号）；

4.《省人民政府关于加快推进残疾人同步小康进程的实施意见》（黔府发〔2016〕1号）；

5.《省人民政府关于印发〈贵州省困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度实施办法〉的通知》（黔府发〔2016〕2号）；

6.《关于印发〈贵州省“十三五”加快残疾人同步小康进程规划〉的通知》（黔残联发〔2016〕57号）；

7.《市人民政府关于印发〈贵阳市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施细则〉的通知》（筑府发〔2016〕13号）；

8.《贵阳市人民政府关于印发〈贵阳市加快残疾人同步更高水平全面小康进程规划（2018-2020年）〉的通知》（筑府发〔2017〕32号）；

9.《关于提高重度残疾人护理补贴标准的通知》（筑民发〔2017〕181号）。

三、各项评价指标综合评价及说明

（一）项目立项

“项目立项”指标分值5分，主要从“项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性”三个方面进行评价，评价得分5分。

1.项目立项规范性（指标值2分，评价得分2分）。项目按照《预算绩效评价共性指标体系框架》、《国务院关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的意见》、《省人民政府关于印发〈贵州省困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度实施办法〉的通知》、《市人民政府关于印发〈贵阳市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施细则〉的通知》等文件，进行申请设立。

2.绩效目标合理性（指标值2分，评价得分2分）。按照《预算绩效评价共性指标体系框架》要求，遵循符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、“十三五”加快残疾人小康进程规划、部门年度工作计划的原则，科学设立项目绩效目标。

3.绩效目标明确性（指标值1分，评价得分1分）。按照《预算绩效评价共性指标体系框架》要求，将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，并做到分解后的绩效指标合理、科学、完整，且绩效指标与项目年度任务数、计划数相对应，项目绩效指标与预算确定的项目投资额、资金量相匹配。

（二）资金落实

“资金落实”指标值5分，主要从“资金到位率、资金到位及时情况”两个方面进行评价，评价得分4分，扣1分。

1.资金到位率（指标分值4分，评价得分3分）。按照《贵阳市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施细则》明确的资金分担原则和标准，根据全市重度残疾人数量，拟制分配方案，并会同市财政局下达相应资金文件。2019年度项目资金来源有省级资金、市级资金、区（市、县）级匹配资金，共计发放资金1480.826万元，占计划投入资金的90.57%。

2.资金到位及时情况（指标分值1分，评价得分1分）。根据《贵州省财政厅 贵州省民政厅关于下达2019年省级重度残疾人护理补贴补助资金的通知》（黔财社〔2019〕59号）、《贵阳市财政局 贵阳市民政局关于下达2019年重度残疾人护理补贴市级补助资金的通知》（筑财社〔2019〕67号）安排，将全市2019年度重度残疾人护理补贴省、市两级资金802.8344万元全额及时拨付到各项目实施单位，资金拨付率和及时率均为100%。

（三）业务管理

“业务管理”指标分值10分，主要从“管理制度健全性、制度执行有效性、项目质量可控性”三个方面进行评价，评价得分10分。

1.管理制度健全性（指标分值4分，评价得分4分）。2016年和2017年，省政府和市政府分别制定印发了《贵州省困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度实施办法》、《贵阳市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施细则》，为管理制度合法、合规、完整提供了遵循。

2.制度执行有效性（指标分值4分，评价得分4分）。2019年，全市各级民政部门严格按照《贵州省困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度实施办法》、《贵阳市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施细则》执行。

3.项目质量可控性（指标分值2分，评价得分2分）。根据项目实施情况，科学指定相应的质量要求和标准，并严格开展项目验收。

（四）资金管理

“资金管理”指标分值10分，主要从“资金使用率、资金使用合规性、财务监控有效性”三个方面进行评价，评价得分9分，扣1分。

1.资金使用率（指标分值3分，评价得分2分）。经自查，10个区（市、县）均按照重度残疾人人数、标准足额发放补贴资金，结余资金全额上缴财政，资金使用率90.57%。

2.资金使用合规性（指标分值5分，评价得分5分）。经自查，10个区（市、县）均按照国家财经法规和财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定使用资金，且资金拨付有完整的审批程序和手续，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

3.财务监控有效性（指标分值2分，评价得分2分）。按照《贵阳市市级财政专项资金管理办法》（筑府办发〔2013〕36号）、《贵阳市民政专项资金监督管理暂行办法》（筑民发〔2019〕116号），主动接受市财政局、市民政局规划财处监督，并对资金拨付使用情况进行了督促检查。

（五）项目产出

“产出”指标涉及3个二级指标、4个三级指标。总分值40分，评价得分36分，扣4分。

1.数量指标（指标分值10分，评价得分10分）。主要从享受重度残疾人护理补贴人数进行评价。经自查，2019年度累计发放重度残疾人护理补贴24244人，大于20000人的目标。

2.质量指标（指标分值20分，评价得分20分）。主要从“一级重度残疾人护理补贴人均月补助金额、二级重度残疾人护理补贴人均月补助金额”两个方面进行评价。

（1）一级重度残疾人护理补贴人均月补助金额（指标分值10分，评价得分10分）。经自查，10个区（市、县）的补贴发放均严格按照每人每月70元的标准发放。

（2）二级重度残疾人护理补贴人均月补助金额（指标分值10分，评价得分10分）。经自查，10个区（市、县）的补贴发放均严格按照每人每月50元的标准发放。

3.时效指标（指标分值10分，评价得分6分）。主要从补贴资金发放的及时性进行评价。经自查，十个区（市、县）有6家按月进行发放、4家按季度进行发放。

（六）项目效益

“项目效益”指标分值20分，主要从“提高重度残疾人获得感、幸福感和安全感及维护社会和谐稳定”两个方面进行评价，评价得分19分，扣1分。

1.提高重度残疾人获得感、幸福感和安全感（指标分值10分，评价得分9分）。根据2018年度问卷调查情况，结合2019年发放工作情况，保守预计90%的重度残疾人认为补贴的发放对目前生活起到帮助作用。

2.维护社会和谐稳定（指标分值10分，评价得分10分）。自重度残疾人护理补贴政策实施以来，在一定程度上对解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难产生了持续影响，推动残疾人服务保障水平提升，同时有效推动了残疾人事业发展，助推实现残疾人同步小康进程。

（七）服务对象满意度

“服务对象满意度”指标分值10分，主要从“重度残疾人满意度方面”进行评价，评价得分8分，扣2分。根据2018年度问卷调查情况，结合2019年发放工作情况，保守预计85%的重度残疾人对项目实施效果满意。

四、综合评价情况及评价结论

2019年，市民政局在积极争取省级补助资金的基础上，结合2018年发放情况，科学预算市级资金并确保及时到位，同时各区（市、县）严格按照资金分担比例，认真落实匹配资金，做好发放工作，较好地保障了重度残疾人的护理和照料需求，有效增强了重度残疾人的获得感和幸福感。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要做法和经验

一是提高政治站位。始终把落实重度残疾人护理补贴作为脱贫攻坚社会兜底保障一批的重要组成部分来抓，切实提高政治站位，强化责任落实，确保党和国家各项惠民利民政策落到实处。

二是加强工作对接。主动与市残联进行工作对接，定期就重度残疾人有关数据进行比对，及时将符合条件残疾人纳入保障范畴，做到残联办证一个、纳入保障一个。

三是精准进行预算。在主动争取省级补助资金的基础上，结合上年度发放人员数量、标准和市残联反馈数据，科学精准预算下年度资金需求，切实保障补贴发放工作的顺利进行。

四是强化督促检查。为确保补贴发放到位、资金使用安全，按照《贵阳市市级财政专项资金管理办法》、《贵阳市民政专项资金监督管理暂行办法》，主动接受市财政局、市民政局规划财处监督，并对资金拨付使用情况进行了督促检查。

（二）存在问题和打算

近年来，各区（市、县）民政局、残疾人联合会严格按照《省民政厅省财政厅省残联关于做好残疾人两项补贴标准调整工作的通知》要求，积极开展两项补贴发放对象认定、标准调整和资金落实等工作，取得了较好的成效。同时，从上级部门调度和自查工作来看，还存在政策宣传不到位、补贴办理不迅速、资金发放不及时、数据运用不理想等问题。

针对存在的问题，下一步我们将严格按照《贵州省困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度实施办法》、《贵阳市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施细则》要求，一是运用传统媒体和新介媒体相结合的方式，切实加大对重度残疾人护理补贴制度的宣传力度。二是坚持人民至上的服务理念，按照相关规定加快办理补贴办理速度，提高办理效率。三是严格落实《实施办法》和《实施细则》要求，统一补贴资金发放形式，确保按月发放补贴。四是规范运用“全国残疾人两项补贴信息系统”，运用大数据手段推动补贴审核发放工作。

六、其他需说明的问题

无