- 贵阳市粮食和物资储备局

- 粮食风险基金项目支出自评报告

一、项目基本情况及评价范围

（一）项目概况。

贵阳市粮食和物资储备局“粮食风险基金项目”用于平抑粮食市场价格，维护粮食正常流通秩序，实施经济调控的专项资金。主要用于市级储备粮油的利息、费用支出和在特殊情况下需动用市级储备粮调节粮食市场价格时所需的开支，开展对城乡低保居民粮食供应和水淹区农村居民政策性粮食供应的开支的补助，其中包括“城乡低保粮油供应补贴”、“市级粮油储备费用及利息补贴”、“水淹区粮食供应”、“粮食仓储设施维修改造”四个子项目。2019年年初市财政局批复部门预算项目资金7210万元，其中：“城乡低保粮油供应补贴”1000万元，“市级粮油储备费用及利息补贴”5880万元，“水淹区粮食供应”300万元，“粮食仓储设施维修改造”30万元。

经市政府和市财政局审批同意，年中从 “城乡低保粮油供应补贴” 调减预算资金290万元，用于“市级肉类储备项目”240万元，“市级储备食用油保险”20万元和“粮食仓储设施维修改造”30万元， “粮食风险基金项目” 全年实际批复预算资金6970万元，其中“城乡低保粮油供应补贴”710万元，“市级粮油储备费用及利息补贴”5880万元，“水淹区粮食供应”300万元，“粮食仓储设施维修改造”60万元、“市级储备食用油保险”20万元（纳入“市级粮油储备费用及利息补贴”核算）。

子项目（一）“城乡低保粮油供应补贴”：贵阳市是典型的粮食主销区，每年近80%的粮食消费需求依赖辖区外调入，特别是省外调入。较高的对外依存度导致我市粮食市场价格调控能力十分有限，极易受到产区粮价、运输成本及自然灾害等因素影响。为保障困难群众的粮油消费需求，我市自2012年初启动实施“全市城乡低保粮油供应工作”，按照定质、定量、定价、定点的“四定”原则向全市8万多城乡低保供应粮油。通过公开招标明确粮油供应商，以大米1.8元/斤、菜籽油4元/斤的特供价销售，低保户每人每月可购买20斤大米、1.25升菜籽油，价差部分由市级财政资金给予补贴。

子项目（二）“市级粮油储备费用及利息补贴”：根据市委、市政府安排，贵阳市粮食局负责贵阳市市级储备粮油的数量、质量和储存安全管理和监督工作。市级储备粮油是市委市政府应对紧急情况发生时调控市场保障供应的重要物资，根据国家及省级粮食部门有关规定，我市现建有市级储备粮规模为9.7万吨，市级储备食用油为1万吨。为保证市级储备粮油调得动、用得上、能应急，必须对储备粮油加强管理，定期组织轮换，随时保证储备粮油的数量和质量安全。

子项目（三）“水淹区粮食供应项目”：贵阳阿哈水库水淹区农民粮食供应项目是市人民政府为解决地处于阿哈水库水淹区的金山、竹林、烂泥三个村村民生活困难的一项政府补贴性项目，自1994年以来，由市属国有企业贵阳金竹粮食储备仓库承担着粮食供应任务。产生的价差及费用实行年度审计（从2004年起执行）。

子项目（四）“仓储设施设备维修改造费”：贵阳市属粮食主销区，粮食对外依存度达80%以上，为保障全市粮食安全，市政府建立一定规模的储备粮油，能有效预防紧急情况发生时的应急供应和维护社会的稳定，为加强储备粮油的管理，保证储备粮油数量、质量安全，针对全市各储备库基础设施设备年代较久，特别是通过对龙家寨粮油仓库、粑粑坳粮食仓库等全市储备设施设备进行日常维护，可有效预防紧急情况发生时的粮食应急供应，稳定市场粮价，保证社会稳定，为经济社会健康发展做好后勤保障。

（二）项目绩效目标及目标完成情况。

1、项目总绩效目标。

贵阳市粮食和物资储备局“粮食风险基金项目”用于平抑粮食市场价格，维护粮食正常流通秩序，实施经济调控的专项资金。主要用于市级储备粮油的利息、费用支出和在特殊情况下需动用市级储备粮调节粮食市场价格时所需的开支，开展对城乡低保居民粮食供应和水淹区农村居民政策性粮食供应的开支的补助，其中包括“城乡低保粮油供应补贴”、“市级粮油储备费用及利息补贴”、“水淹区粮食供应”、“仓储设施、设备维修改造”四个子项目，2019至2021年共计划申请部门预算“粮食风险基金项目”资金20390万元。

2、项目年度绩效目标。

贵阳市粮食局“粮食风险基金项目”用于平抑粮食市场价格，维护粮食正常流通秩序，实施经济调控的专项资金。主要用于市级储备粮油的利息、费用支出和在特殊情况下需动用市级储备粮调节粮食市场价格时所需的开支，开展对城乡低保居民粮食供应和水淹区农村居民政策性粮食供应的开支的补助，其中包括“城乡低保粮油供应补贴”、“市级粮油储备费用及利息补贴”、“水淹区粮食供应”、“仓储设施、设备维修改造”四个子项目，共申请部门预算项目资金7210万元。

3、绩效目标完成情况。

子项目（一）“城乡低保粮油供应补贴”：该项目为跨年项目，2018年至2019年度项目完成70%以上低保群众低保粮油供应目标，低保粮油供应数量为大米4037.31吨，菜籽油485.593吨，拨付供应价差600.9万元，签订了2019年至2020年度城乡低保粮油供应供应合同。

子项目（二）“市级粮油储备费用及利息补贴”：2019年，我局共完成56867吨市级储备粮的轮换及采购工作，完成4214吨市级储备油的轮换工作。及时拨付市级粮食储备企业费用补贴，保证了9.7万吨市级储备 粮和1万吨市级储备油数量真实、质量良好、储存安全。

子项目（三）“水淹区粮食供应项目”：全年共有3730人水淹区群众享受水淹区粮食供应政策，供应大米大米372.976 吨。

子项目（四）“仓储设施设备维修改造费”：完成2000平方米储备粮仓库维修改造和250米储备库围墙的维修加固改造任务。

二、评价依据

子项目（一）“城乡低保粮油供应补贴”：经市政府批准同意，市粮食局、市财政局、市民政局联合印发了《2018年贵阳市低保粮油供应工作方案》，对该项工作的实施主体、实施对象、供应时间、供应标准及价格、质量标准、组织实施、价差补贴及标准、资金保障、职责分工进行了明确。

子项目（二）“市级粮油储备费用及利息补贴”：严格按照国家发改委颁布的《粮油仓储管理办法》和我市制定的《贵阳市市级储备粮油管理办法》及《贵阳市公共资源交易管理办法》相关规定抓好市级储备粮油管理、轮换及验收工作，

子项目（三）“水淹区粮食供应项目”：根据贵阳市粮食局《关于印发贵阳市金竹镇水淹区粮食供应工作方案的通知》（筑粮行调字﹝2018﹞71号），对该项工作的实施主体、供应对象、质量标准及价格、工作要求等进行了明确。

子项目（四）“仓储设施设备维修改造费”：为改善储粮条件，按照国家粮食局印发的《仓储物流设施管理办法》有关规定，对部分危仓老库实施维修改造，有力地保证了储粮安全。

三、各项评价指标综合评价及说明

（一）项目立项。

1、项目立项规范性。

子项目（一）“城乡低保粮油供应补贴”：市政府办公厅《贵阳市城乡低保户粮油供应工作方案》（筑府办发〔2011〕219号）文件，“以后各年度由市粮食局牵头修订方案，报市政府批准后实施”。2018年8月24日，经市政府批准，市粮食局、市财政局、市民政局联合印发了《2018年贵阳市低保粮油供应工作方案》，2018年11月26日，经采用公开招标方式，确定湖北花中花农业股份有限公司为低保粮油供应商，2018年12月5日，市粮食局和湖北花中花农业股份有限公司签订了《2018年度贵阳市城乡低保粮油供应合同》，合同约定粮油质量标准、供应时间等事项。

子项目（二）“市级粮油储备费用及利息补贴”：2018年末，各储备企业根据储备粮的品质情况，提出2019年轮换申请，经我局会同市财政局、农发行审核批准后，制定2019年轮换计划，相关费用申请列入2019年部门预算。

子项目（三）“水淹区粮食供应项目”：根据贵阳市粮食局《关于印发贵阳市金竹镇水淹区粮食供应工作方案的通知》（筑粮行调字﹝2018﹞71号）文件，由贵阳市粮食局指定贵阳金竹粮食仓库为实施主体，贵阳金竹粮食仓库通过公开招标明确粮食供应商，水淹区村民凭专门的购粮证到指定销售地点购买粮食，供应结束经市审计局审计验收合格后拨付价差补贴和供应费用。供应大米质量标准为符合国标二级（GB1354-2009）以上中晚籼米。

子项目（四）“仓储设施设备维修改造费”：为改善储粮条件，储备企业申请对部分危仓老库进行维修改造，我局经过实地调研考察，并经局办公会研究后，决定对贵阳市粑粑坳粮食仓库2000平方米储备仓库和贵阳市龙家寨粮油仓库250米仓库围墙进行维修改造，相关改造费用申请列为2019年部门预算。

该项自评得分1分。

2、绩效目标合理性。

子项目（一）“城乡低保粮油供应补贴”：2018年8月24日，经市政府批准，市粮食局、市财政局、市民政局联合印发了《2018年贵阳市低保粮油供应工作方案》，项工作的实施主体、实施对象、供应时间、供应标准及价格、质量标准、组织实施、价差补贴及标准、资金保障、职责分工进行了明确，因考虑全市扶贫工作的全面深入开展，低保人数逐年下降，经研究确定了2018年至2019年度项目完成70%以上低保群众低保粮油供应目标。

子项目（二）“市级粮油储备费用及利息补贴”：根据《贵阳市市级储备粮油管理办法》规定，为保证储备粮油的常储常新，必须进行定期轮换，综合考虑我市市级储备粮总体规模和根据库存粮食品质抽检情况，科学制定2019年市级储备粮油轮换及采购任务。

子项目（三）“水淹区粮食供应项目”：贵阳阿哈水库水淹区农民粮食供应项目是市人民政府为解决地处于阿哈水库水淹区的金山、竹林、烂泥三个村村民生活困难的一项政府补贴性项目，自1994年以来，由国有企业贵阳金竹粮食储备仓库承担粮食供应任务。

子项目（四）“仓储设施设备维修改造费”：我市仓储设施点多面广，为缓解改造资金压力，采取分步实施，有序推进的方式进行改造。因此，绩效目标设置合理，符合相关规定和储备企业实际，有利于储备粮油的安全管理。

该项自评得分2分

3、绩效目标明确性。

为保证绩效目标的顺利完成，我局经过认真研究，对4个子项目各项目标指标进行细化明确，因粮食风险基金项目为公益性项目，主要做到定量和定性相结合，做到可比较、可衡量，且实际完成目标与计划目标基本相符。

该项自评分为2分。

（二）资金落实。

1、资金到位率。

2019年粮食风险基金项目部门预算资金根据人大批复和部门预算调整情况，应到位6970万元，实际到位6970万元，资金到位率100%。该项自评得分为4分。

2、资金到位情况。

2019年粮食风险基金项目部门预算资金根据人大批复和部门预算调整情况，应到位6970万元，实际到位6970万元，相关专项资金均及时到位。该项自评得分为1分。

（三）业务管理。

1、管理制度健全性。

子项目（一）“城乡低保粮油供应补贴”：2018年印发的《贵阳市粮食局关于全市城乡低保户粮油供应工作实施细则》，对低保粮油供应工作的招投标、质量标准、监督执法检查、投诉回应、组织实施过程等进行了明确。

子项目（二）“市级粮油储备费用及利息补贴”：为加强对市级储备粮油的安全管理，我市制定出台了《贵阳市市级储备粮油管办法》和制定下发了《关于加强储备粮轮换出入库和储存期间质量管理工作的通知》（筑粮储字〔2018〕73号），对储备粮保管、轮换及出入库各环节的管理进行了明确规定。

子项目（三）“水淹区粮食供应项目”：根据《关于印发贵阳市金竹镇水淹区粮食供应工作方案的通知》（筑粮行调字﹝2018﹞71号）文件，由贵阳市粮食局指定贵阳金竹粮食仓库为实施主体，贵阳金竹粮食仓库通过公开招标明确粮食供应商，水淹区村民凭专门的购粮证到指定销售地点购买粮食，供应结束经市审计局审计验收合格后拨付价差补贴和供应费用。供应大米质量标准为符合国标二级（GB1354-2009）以上中晚籼米。

子项目（四）“仓储设施设备维修改造费”：同时制定了《贵阳市国有粮油仓储物流设施保护实施细则》，对仓储设施的维修改造、拆除、保护等进行了明确规定。

该项自评分为4分。

2、制度执行的有效性。

在市级粮食风险专项资金使用中，4个子项目均严格遵守《贵阳市市级储备粮油管理办法》、《粮油仓储管理办法》、          相关规定，从立项、实施、验收等各环节都按程序进行，人员、设施、设备全部落实到位，涉及的相关资料已建档留存。

该项自评分为4分。

3、项目质量可控性。

子项目（一）“城乡低保粮油供应补贴”：《2018年度贵阳市城乡低保粮油供应合同》约定粮油质量标准、供应时间等事项。其中，质量标准为：大米为东北粳米，质量指标应符合国家标准《GB1354-2009大米》中二级以上（含二级）梗米的要求；菜籽油为非转基因压榨油，质量指标应符合国家标准《GB1536-2004》中四级以上（含四级）菜籽油的要求；粮油制品应符合食品重金属污染物、真菌毒素、农药残留等有关国家标准。按照统一品牌、统一质量、统一包装、统一价格的“四统一”要求，所供应粮油必须由正规厂家加工和包装，产品需通过具备资质的粮油质检机构检验，按照相关国标严格执行检验项目并提供有效产品质量检验报告。供应期间自觉接受职能部门的粮油质量监测和检查。

子项目（二）“市级粮油储备费用及利息补贴”：

为保证储备粮管理和轮换环节的质量安全，我局严格按照《粮油仓储管理办法》和《贵阳市市级储备粮油管理办法》规定，在制定轮换计划时，就明确了储备粮轮换的数量和质量，对储备粮出入库环节的质量管控提出了具体要求，在验收环节，全权委托有资质的质检机构进行检测，检测结果达不到国家标准的一律不得作为市级储备粮，必须立即更换。

子项目（三）“水淹区粮食供应项目”：供应大米质量标准为符合国标二级（GB1354-2009）以上中晚籼米。贵阳金竹粮食仓库制定详细工作措施和管理办法，明确公开招标、网点销售、仓库管理、财务管理、销售台账、粮食质量管理、审计结算以及监督管理、受理投诉和群众意见反馈等内控制度。贵阳市粮食执法大队按照政策性根食供应有关要求开展粮食执法检查，贵阳粮食质检中心配合做好粮食质量抽检；局法规处、行调处、财务处加强业务指导和监管。

子项目（四）“仓储设施设备维修改造费”：

对危仓老库的维修改造，除必须按规定组织施工外，还将组织验收小组进行竣工验收，确保项目质量达到规定标准。

该项自评分为2分。

（四）财务管理。

1、资金使用率。

通过调整预算 “粮食风险基金项目” 全年实际批复预算资金6970万元，全年实际使用数为5203.83万元，其中“城乡低保粮油供应补贴”710万元，实际使用600.9万元，资金实际使用率84%。“市级粮油储备费用及利息补贴”5880万元，实际使用4522.93万元，资金实际使用率77%。“水淹区粮食供应”300万元，实际使用0元，资金实际使用率0%。“粮食仓储设施维修改造”60万元，实际使用60万元，资金实际使用率100%，“市级储备食用油保险”20万元，资金实际使用20万元，资金实际使用率为100%（纳入“市级粮油储备费用及利息补贴”核算）。

根据国家《粮食风险基金管理暂行办法》，结余资金转入粮食风险基金应视同部门预算已执行，但综合“城乡低保粮油供应补贴”资金情况执行，该项自评得分2 分。（详见七、其他需说明的问题）

2、资金使用合规性。

根据《贵阳市粮食和物资储备局财务管理办法》、《贵阳市粮食和物资储备局“三重一大”制度》，对粮食风险基金项目资金拨付均通过会议研究进行拨付，其中子项目“城乡低保粮油供应补贴”、“水淹区粮食供应项目”同时采取审计后再通过会议研究拨付。该项自评得分5 分。

3、财务监控有效性。

根据《贵阳市粮食和物资储备局财务管理办法》、《贵阳市粮食和物资储备局“三重一大”制度》，对粮食风险基金项目资金拨付均通过市财政局和市粮食和物资储备局相关处室对相关资料审核后，经会议研究进行拨付，其中子项目“城乡低保粮油供应补贴”、“水淹区粮食供应项目”同时采取审计方式进行有效监控。该项自评得分2 分。

（五）项目产出。

1、数量指标。完成2018年度低保粮油供应数量为大米4037.31吨，菜籽油485.593吨，拨付供应价差600.9万元，达到70%以上低保群众低保粮油供应目标。完成9.7万吨粮食和1万吨食用油的安全保管，确保数量真实、质量良好；完成2000平方米危旧仓房和250米库区围墙加固维修改造；完成44400吨粮食和4914吨食用油的轮换工作。水淹区粮食供应人数月均3700人，年供应大米约370 吨。

2、质量指标。低保粮油供应大米为东北粳米，质量指标应符合国家标准《GB1354-2009大米》中二级以上（含二级）梗米的要求；菜籽油为非转基因压榨油，质量指标应符合国家标准《GB1536-2004》中四级以上（含四级）菜籽油的要求；通过加强管理，我市9.7万吨市级储备粮和1万吨食用油经市粮油质检中心抽样普查，质量标准全部达到国家标准；轮换入库的储备粮油经市粮油质检中心综合抽样检验，全部达到国家标准。危仓老库改造及围墙加固工程质量经现场检查，全部合格，达到验收标准。水淹区粮食供应大米质量标准为符合国标二级（GB1354-2009）以上中晚籼米。

3、时效指标。低保粮油供应供应时间为8个月，根据《方案》供应时间为2018年10月至2019年5月，因招标工作延后，故供应时间顺延为2018年12月至2019年7月。根据工作安排，2019年，我局按时完成9.7万吨储备粮和1万吨储备油的安全保管，完成44400吨粮食和4914吨食用油的有序轮换，完成危仓老及库区围墙的加固改造工作。水淹区粮食供应每年按供应计划按时足量供应水淹区居民。

该项自评得分27.5 分。

（六）项目效益。

社会效益指标。通过低保粮油供应项目，保障了全市困难群众的粮油消费需求；通过加强市级储备粮油管理，有序开展储备粮的正常轮换，保证常储常新，同时，加大危仓老库的维修改造，进一步改善储粮条件，保证了我市市级储备粮油的数量真实、质量良好、储存安全，确保在紧急情况发生时调得动、用得上、能应急，切实发挥储备粮保安全、保应急的作用。该项自评得分30 分。

（七）社会公众或服务对象满意度。

通过对城乡低保户对项目执行情况满意度（供应及时性、供应品种、质量等）；市级粮油储备企业对补贴及时性、工作开展情况等；水淹区农村居民对供应及时性、供应品种、质量等；市级储备企业对补贴项目申报、补贴资金落实情况等，组织市本级及区（市）县粮食主管部门开展书面满意度调查，四个子项目调查满意度平均达90%以上。该项自评得分9 分。

四、综合评价情况及评价结论。

本次综合评价本着实事求是的原则，紧紧围绕年初确定的目标任务，逐项对照完成情况进行梳理，并根据工作内容的难以程度合理设定考评分值，按照完成情况、完成时限、完成质量进行合理评分，总自评分为95.5分。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议。

2019年，我局粮食风险基金项目能够按时顺利完成，主要是抓好几个方面的工作。一是科学确定目标任务。紧紧围绕市委、市政府中心工作，结合职能职责，合理确定目标任务，做到任务清楚，目标明确。二是提前进行精心谋划。根据目标任务，及时进行工作谋划，认真制定工作方案和工作计划，确保有序推进。三是加强督促检查指导。为确保各项目标任务的顺利完成，必须深入一线进行定期检查和指导，及时帮助基层企业解决工作中遇到的各种困难和问题，保证工作按计划推进。四是认真总结工作经验。根据目标任务完成情况，及时进行工作总结和评价，对好的做法和经验进行推广，对发现的问题进行及时整改，确保工作质量和效率。

六、其他需说明的问题。

（一）根据《粮食风险基金管理暂行办法》，目前我市采取的是年度预算确保粮食储备、调控及相关工作经费，如有结余转入市财政局粮食风险基金专户，用于解决每年部门预算下达前粮食储备费用补贴拨补，储备基础设施建设及突发事件处置等开支。因为市财政局每年未另处安排专项资金注入粮食风险基金专户，所以相关结余资金转入粮食风险基金专户，应作为部门预算已执行。

（二）子项目（三）“水淹区粮食供应项目”，项目实施单位相关工作已完成，但因市审计局对供应人数情况提出意见，2019年未拨付相关费用补贴。参照前项，相关资金纳入粮食风险基金专户，待事项查明后，由市财政局从粮食风险基金专户中拨付，应作为部门预算已执行。