贵阳市2019年度

食品安全生产和流通环节监督抽检项目

绩效评价报告

报告编号：贵州黔北绩效字﹝2020﹞第3号

委托单位：贵阳市市场监督管理局

评价机构：贵州北辰星数据分析师事务所有限公司

评价报告出具时间：2020年6月10日

评价分值：99   评价等级：优

| 概要 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 贵阳市2019年度食品安全生产和流通环节监督抽检项目资金绩效评价报告 |  |  |  |  | 评价实施年度 |  | 2020年 |  |
| 财政主管处 | 贵阳市财政局社会保障处 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 贵阳市市场监督管理局 |  |  |  | 责任人及 联系方式 | 章馨心：13985033959 |  |  |  |
| 评价机构 | 贵州北辰星数据分析师事务所有限公司 |  |  |  | 责任人及 联系方式 | 陈亮宇：18188105577 |  |  |  |
| 自评方式 | 目标评价法 |  | 自评分值 |  | 无 | 自评等级 |  |  | 无 |
| 评价方式 | 购买服务 |  | 评价分值 |  | 99 | 评价等级 |  |  | 优 |
| 项目总数 | 1个 |  | 抽查项目数 |  | 1个 | 占比（%） |  |  | 100% |
| 项目类数 | 不适用 |  | 抽查类数 |  | 不适用 | 占比（%） |  |  | 不适用 |
| 市级财政预算 安排资金 | 1,332.9万元 |  | 抽查资金 |  | 1,332.9万元 | 抽查市级财政预算安排数占比（%） |  |  | 100% |
| 抽查区域 | 贵阳市 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有效问卷数 | 201份 |  | 满意度 |  | 食品安全监督抽检项目群众满意度98% |  |  |  |  |
| 绩效目标实 现情况摘要 | 序号; 绩效目标; 目标值; 完成情况. 1; 完成生产环节食品安全监督抽检; ≥3,000批次; 3,000批次. 2; 完成流通环节食品和食用农产品监督抽检; ≥5,300批次; 5,300批次. 3; 生产环节不合格食品核查处置率; 100%; 100%. 4; 流通环节不合格食品及问题食品核查处置率; 100%; 100%. 5; 食品监督抽检完成时间; 2019年12月31日; 流通环节2019年12月31日. 生产环节2020年1月20日. 6; 食品安全抽查合格率; ≥98%; 98.32%. 7; 食品监督抽检结果公告率; 100%; 100%. |
| 评价问题摘要 | - 未在规定时限内完成食品生产环节的抽检监督工作 - 确定检测机构的方法有待改进 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价建议摘要 | 1．通过招标确定抽检工作入库单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价时间 |  | 2020年6月2日—2020年6月10日 |  | 评价机构报告编号 |  |  | 贵州黔北绩效字﹝2020﹞第3号 |  |  |
| 项目负责人（签字）及联系方式 |  | 陈亮宇：18188105577 |  | 法定代表人（签字）及联系方式 |  |  | 杜珊13078561468 |  |  |

目  录

一、项目基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目资金概况	2

（三）项目绩效目标	3

二、项目单位绩效自评情况	4

（一）绩效自评概述	4

（二）绩效自评结论	4

三、绩效评价工作情况	4

（一）绩效评价目的	4

（二）绩效评价原则	4

（三）绩效评价依据	5

（四）绩效评价方法	6

（五）绩效评价指标体系	6

（六）绩效评价工作过程	8

四、绩效评价结论	8

（一）绩效评价综合结论	9

（二）绩效目标实现情况	9

五、绩效评价情况分析	10

（一）投入情况分析	10

（二）过程情况分析	11

（三）产出情况分析	13

（四）效果情况分析	15

（五）群众满意度情况分析	16

六、存在的问题和建议	16

（一）存在的主要问题	16

（二）建议	17

七、绩效评价结果应用建议	17

（一）对发现的问题及时整改	17

（二）以后年度预算安排建议	18

（三）评价结果公开	18

附件：	18

1．绩效评价指标体系	18

2．调查问卷及结果汇总表	18

3．绩效自评报告	18

4．部门意见反馈情况	18

贵阳市2019年度

食品安全生产和流通环节监督抽检项目

绩效评价报告

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和《贵阳市财政局关于试点开展2019年度市级部门预算项目支出全过程绩效管理的通知》等文件要求，受贵阳市市场监督管理局委托，贵州北辰星数据分析师事务所有限公司以第三方绩效评价中介机构的身份，于2020年6月对贵阳市2019年度食品安全生产和流通环节监督抽检项目（以下简称项目）进行绩效评价。现将评价情况报告如下：

- 一、项目基本情况

- （一）项目概况

1．项目立项背景

依据《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国食品安全法实施条例》《贵州省食品安全条例》，贵阳市市场监督管理局（以下简称市市监局）设立了“食品安全生产和流通环节监督抽检项目”，编报了《支出绩效目标表》。通过对食品的监督抽检，及时发现食品存在的问题、风险和隐患，保障食品安全，保障人民群众身体健康。

按照滚动支出预算编制原则，“食品安全生产和流通环节监督抽检项目”实施周期为2019年1月1日至2021年12月31日，根据实际情况做动态调整。2019至2021年贵阳市食品安全生产和流通环节监督抽检项目共安排财政预算资金4,409万元，其中：2019年1,362万元，2020年1,451万元，2021年1,596万元。

（注：根据《贵阳市机构改革方案》：“将……市食品药品监督管理局（市政府食品安全委员会办公室）的职责……等整合，组建市市场监督管理局”的规定，原市食药监局现已撤销，原机构职能并入新组建的市市场监督管理局。）

2．项目实施目的

以满足人民群众美好生活对安全健康食品的需要为目标，以食品安全抽样检验为抓手，以发现食品安全问题为导向，以监督抽检与信息公布、核查处置联动为保障，有效防控苗头性、系统性、区域性食品安全风险，倒逼食品生产经营企业落实质量安全主体责任，保障食品安全，促进食品产业有序健康发展。

- （二）项目资金概况

1．项目资金安排情况

根据《支出绩效目标表》和《贵阳市市级财政专项资金审批表（2019年项目资金）》，贵阳市2019年度食品安全生产和流通环节监督抽检项目共安排市级财政预算资金1,332.9万元，涉及2个二级项目，其中：生产环节食品安全监督抽检项目537.9万元，流通环节食品和食用农产品质量安全监督抽检项目795万元。

2．项目资金到位及使用情况

项目资金预算1332.9万元，实际到位1332.9万元，资金使用1332.9万元。

- （三）项目绩效目标

1．项目绩效总目标

根据《支出绩效目标表》，项目中长期（2019年至2021年）总体目标如下：

（1）完成市级监督抽检9,000批次，对不合格食品进行处置。

（2）完成监督抽检结果公告。

（3）完成市政府下达的流通环节食品和食用农产品监督抽检15,000批次。

（4）完成流通环节食品和食用农产品监督抽检结果公告；

项目的实施符合市市监局负责全市食品流通环节质量安全监管职责，能够保障市流通环节食品安全监管目标的实现。

2．项目绩效阶段性目标

根据《支出绩效目标表》，项目2019年度阶段性绩效目标如下：

（1）2019年完成市级生产环节食品安全监督抽检3,000批次，对不合格食品进行处置。

（2）完成监督抽检结果公告。

（3）完成市政府下达的流通环节食品和食用农产品监督抽检5,300批次。

（4）完成流通环节食品和食用农产品监督抽检结果公告。项目的实施符合市市监局负责全市食品流通环节质量安全监管职责，能够保障市流通环节食品安全监管目标的实现。

- 二、项目单位绩效自评情况

绩效评价组于2020年6月4日形成《2019年生产环节、流通环节食品质量安全监督抽检项目绩效自评报告》。

- （一）绩效自评概述

主要从项目基本情况、绩效评价工作的组织与开展、各项指标综合评价及说明、主要经验及做法、存在的问题和建议等方面进行自评。

- （二）绩效自评结论

本项目按时按要求全面完成，达到预期效果，强化了食品生产、流通环节监督抽检和风险监测，充分运用监督抽检把关作用，有效阻防了食品流通环节82批次、食品生产环节57批次不合格食品对人民群众的危害。自评结论为良好。

- 三、绩效评价工作情况

- （一）绩效评价目的

按照全面实施预算绩效管理的要求，了解项目开展情况、实施效果以及项目资金落实、管理、使用情况，总结经验，发现问题，加强管理，改进工作，确保项目资金安全并发挥效益，提高项目管理水平和项目资金使用效益。做到“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”。

- （二）绩效评价原则

本项目根据科学规范、公正公开、绩效相关等原则开展绩效评价。

- （三）绩效评价依据

本次评价主要按照国家和贵州省财政部门发布的绩效评价办法、与项目实施相关的各级政府部门政策文件以及与项目相关的其它标准。具体如下：

1．项目绩效评价政策依据

（1）《中华人民共和国预算法》；

（2）《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

（3）《关于贯彻落实〈中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167号）；

（4）《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）；

（5）《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）；

（6）《关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知》（财预便〔2017〕44号）；

（7）《转发〈关于推进贵阳市预算绩效管理工作的指导意见〉的通知》（筑府办函〔2014〕129号）；

（8）《贵阳市财政预算绩效管理暂行办法》（筑财〔2013〕41号）；

（9）《关于印发〈贵阳市市级预算绩效目标管理规程（试行）的通知》（筑财评〔2014〕11号）。

2．项目组织实施管理政策依据

（1）《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国食品安全法实施条例》（中华人民共和国主席令第二十一号）；

（2）《食品安全抽样检验管理办法》（总局15号令）；

（3）《贵州省食品安全条例》；

（4）《贵州省人民政府食品安全办关于开展食品安全城市创建试点工作的通知》（黔食安办函〔2015〕3号）；

（5）《市人民政府办公厅关于印发贵阳市创建国家食品安全示范城市工作方案的通知》（筑府办函〔2017〕162号）。

- （四）绩效评价方法

采用定性与定量相结合，对收集的相关项目资料进行归类、整理的基础上，运用比较分析法、因素分析法、问卷调查法、业务访谈法等，系统、科学地反映项目的综合绩效情况。

- （五）绩效评价指标体系

1．指标体系设计的总体思路

本次评价指标体系设计思路是按照《预算绩效评价共性指标体系框架》和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》等文件要求，在共性指标框架基础上，按绩效指标设计的相关性、重要性、可比性、系统性、经济性、科学性等原则，设计了项目绩效评价指标体系。一级指标和二级指标基本参照共性框架指标，三级指标则是结合项目特点进行设置。

2．绩效评价指标体系

本次绩效评价指标体系设置一级指标5个（投入、过程、产出、效果、满意度），二级指标10个，三级指标22 个。详见附件1《绩效评价指标体系》。指标体系详见下表1：

表1  绩效评价指标体系简表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投入 （10分） | 项目立项（5分） | 项目立项规范性 | 1 |
|  |  | 绩效目标合理性 | 2 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 2 |
|  | 资金落实（5分） | 资金到位率 | 4 |
|  |  | 资金到位及时情况 | 1 |
| 过程 （20分） | 业务管理（10分） | 业务管理制度健全性 | 4 |
|  |  | 制度执行有效性 | 4 |
|  |  | 项目质量可控性 | 2 |
|  | 资金管理 （10分） | 资金使用率 | 3 |
|  |  | 资金使用合规性 | 5 |
|  |  | 财务监控有效性 | 2 |
| 产出 （30分） | 数量指标（15分） | 完成生产环节食品安全监督抽检批次 | 7 |
|  |  | 完成流通环节食品和食用农产品监督抽检批次 | 7 |
|  |  | 食品监督抽检结果公告率 | 1 |
|  | 质量指标（10分） | 生产环节不合格食品核查处置率 | 5 |
|  |  | 流通环节不合格食品及问题食品核查处置率 | 5 |
|  | 时效指标（5分） | 食品监督抽检完成时间 | 5 |
| 效果指标 （30分） | 社会效益指标（25分） | 生产环节、流通环节食品安全监督抽检合格率 | 10 |
|  |  | 贵阳市区域内近三年是否发生引发国内外广泛关注、造成严重不良社会影响的食品安全事件 | 10 |
|  |  | 食品监督抽检项目工作知晓率 | 5 |
|  | 可持续影响指标（5分） | 可持续影响 | 5 |
| 满意度 （10分） | 服务对象满意度指标 | 食品监督抽检项目满意度 | 10 |
| 总分 |  |  | 100 |

3．评分标准

绩效评价标准是指衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度，根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》等规定，本次绩效评价按照计划标准、行业标准、历史标准等标准制定。

4．评价等级

参照财政部预算司《关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知》（财预便〔2017〕44号）文件规定，本次绩效评价综合评价等级分为以下四个评价等级：

（1）优：得分高于90 分（含90分）；

（2）良：得分80分～90分（含80分）；

（3）中：得分60分～80分（含60分)；

（4）差：得分低于60分（不含60分）。

- （六）绩效评价工作过程

1．前期准备

2020年6月2日，成立绩效评价工作组。

2020年6月2日至6月4日，开展项目前期准备，收集项目概况及资金拨付情况，相应资料，开展绩效评价指标体系设计。

2．综合评价

2020年6月9日至6月10日，分析现场评价资料，根据指标计算各项得分，汇总评价结果，完成绩效评价初稿，经公司内部审核，报市财政局及市市监局征求意见后提交报告。

- 四、绩效评价结论

- （一）绩效评价综合结论

2019年度食品安全生产和流通环节监督抽检项目按计划完成了目标任务。项目实施符合市市监局负责监督食品安全的职责，通过对食品的监督抽检，及时发现食品存在的问题、风险和隐患，保障食品安全。但存在食品生产环节抽检监督未在规定时限完成的问题。

经综合评定，绩效评价得分为：99分，评定等级为：优。2019年度评价得分汇总情况详见下表2：

表2  评价得分汇总情况表

| 序号 | 一级指标 | 总分 | 得分 | 得分率 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投入 | 10 | 10 | 100% |  |
| 2 | 过程 | 20 | 20 | 100% |  |
| 3 | 产出 | 30 | 29 | 96.67% | 1 |
| 4 | 效果 | 30 | 30 | 100% |  |
| 5 | 满意度 | 10 | 10 | 100% |  |
|  | 合计 | 100 | 99 | 99% | 1 |

- （二）绩效目标实现情况

2019年度食品安全生产和流通环节监督抽检项目绩效目标完成具体情况详见下表3：

表3  绩效指标完成情况表

| 绩效目标 | 指标值 | 完成情况 |
| --- | --- | --- |
| 完成生产环节食品安全监督抽检 | ≥3000批次 | 3000批次 |
| 完成流通环节食品和食用农产品监督抽检 | ≥5300批次 | 5300批次 |
| 生产环节不合格食品核查处置率 | 100% | 100% |
| 流通环节不合格食品及问题食品核查处置率 | 100% | 100% |
| 食品监督抽检完成时间 | 2019年12月31日 | 食品生产环节2020年1月20日 |
|  |  | 食品流通环节2019年12月31日 |
| 食品安全抽查合格率 | ≥98% | 98.32% |
| 食品监督抽检结果公告率 | 100% | 100% |

- 五、绩效评价情况分析

- （一）投入情况分析

“投入”指标涉及2个二级指标，5个三级指标。总分值为10分，评价得分10分，得分率为100%。反映项目立项基本规范，资金落实到位。具体详见下表4：

表4  项目投入得分情况表

| 序号 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目立项 | 项目立项规范性 | 1 | 1 |
| 2 |  | 绩效目标合理性 | 2 | 2 |
| 3 |  | 绩效指标明确性 | 2 | 2 |
| 4 | 资金落实 | 资金到位率 | 4 | 4 |
| 5 |  | 资金到位及时率 | 1 | 1 |
| 合计 |  |  | 10 | 10 |

1．项目立项

“项目立项”指标分值5分，从项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性3个方面进行评价，评价得分5分。

（1）项目立项规范性

项目按照《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国食品安全法实施条例》《食品安全抽样检验管理办法》等规定设立，所提交的文件、材料符合相关要求。

（2）绩效目标合理性

项目绩效目标符合国家法律法规、国民经济发展规划，以满足人民群众美好生活对安全健康食品的需要为目标，符合为促进事业发展所必须，与市市监局单位职责密切相关，经现场评价，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

（3）绩效指标明确性

项目将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，分解后的绩效指标合理、科学、完整，绩效指标与项目年度任务数相对应，项目绩效指标与预算确定的项目投资额、资金量相匹配。

2．资金落实

“资金落实”指标分值5分，从资金到位率、资金到位及时率2个方面进行评价，评价得分5分。

（1）资金到位率

项目资金预算1,332.9万元，实际到位1,332.9万元，资金到位率100%。

（2）资金到位及时率

项目资金及时到位1,332.9万元，资金到位及时率100%。。

- （二）过程情况分析

“过程”指标涉及2个二级指标，6个三级指标。总分值为20分，评价得分20分，得分率为100%。反映项目业务管理、财务管理基本规范。具体详见下表5：

表5  过程得分情况表

| 序号 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业务管理 | 业务管理制度健全性 | 4 | 4 |
| 2 |  | 制度执行有效性 | 4 | 4 |
| 3 |  | 项目质量可控性 | 2 | 2 |
| 4 | 资金管理 | 资金使用效率 | 3 | 3 |
| 5 |  | 资金使用合规性 | 5 | 5 |
| 6 |  | 财务监控有效性 | 2 | 2 |
| 合计 |  |  | 20 | 20 |

1．业务管理

“业务管理”指标分值10分，从业务管理制度健全性、制度执行有效性、信息公开和公示、项目质量可控性和绩效自评3个方面进行评价，评价得分10分。

（1）业务管理制度健全性

食品安全抽检具有相应的业务管理制度，国家市场监督管理总局制定了《食品安全抽样检验管理办法》、贵州省制定了《贵州省食品安全条例》等管理制度。

（2）制度执行有效性

通过现场评价，市市监局按照《食品安全抽样检验管理办法》《贵州省食品安全条例》等相关规定开展了食品抽检、结果公告、核查处置等工作。

（3）项目质量可控性

市市监局编制了年度《贵阳市生产环节食品安全监督抽检方案》《食品流通环节安全监督抽检》，采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。

2．资金管理

“财务管理”指标分值10分，从财务管理制度健全性、资金使用合规性、财务监控有效性3个方面进行评价，评价得分10分。

（1）财务管理制度健全性

市市监局制定了《专项资金管理办法》，项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。

（2）资金使用合规性

经查阅资金使用的会计凭证，市市监局资金使用符合《专项资金管理办法》及相关财务会计制度的规定。

（3）财务监控有效性

市市监局通过政府采购程序选择抽检单位，对资金使用按照“三重一大”的规定进行集体决策，资金支付采取业务处室、财务处室、局领导多级审批。

- （三）产出情况分析

“产出”指标涉及3个二级指标，6个三级指标。总分值为30分，评价得分29分，扣1分，得分率为96.67%。具体详见下表6：

表6  项目产出得分情况表

| 序号 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数量指标 | 完成生产环节食品安全监督抽检批次 | 7 | 7 |
| 2 |  | 完成流通环节食品和食用农产品监督抽检批次 | 7 | 7 |
| 3 |  | 食品监督抽检结果公告率 | 1 | 1 |
| 4 | 质量指标 | 生产环节不合格食品核查处置率 | 5 | 5 |
| 5 |  | 流通环节不合格食品及问题食品核查处置率 | 5 | 5 |
| 6 | 时效指标 | 食品监督抽检完成时间 | 5 | 4 |
| 合计 |  |  | 30 | 29 |

1．数量指标

“数量指标”分值15分，主要从完成生产环节食品安全监督抽检批次、完成流通环节食品和食用农产品监督抽检批次、食品监督抽检结果公告率等3个方面进行评价，评价得分15分。

（1）完成生产环节食品安全监督抽检批次

根据《支出绩效目标表》，2019年度计划完成生产环节食品安全监督抽检批次≥3000批次，实际完成3000批次，按计划完成绩效目标。

（2）完成流通环节食品和食用农产品监督抽检批次

根据《支出绩效目标表》，2019年度计划完成流通环节食品和食用农产品监督抽检批次≥5300批次，实际完成5300批次，按计划完成绩效目标。

（3）食品监督抽检结果公告率

根据《支出绩效目标表》，2019年度要求食品监督抽检结果公告率为100%，实际公告率为100%。

2．质量指标

“质量指标”分值10分，主要从生产环节不合格食品核查处置率、流通环节不合格食品及问题食品核查处置率2个方面进行评价，评价得分10分。

（1）生产环节不合格食品核查处置率

根据《支出绩效目标表》，2019年度要求生产环节不合格食品核查处置率为100%，实际核查处置率为100%。

（2）流通环节不合格食品及问题食品核查处置率

根据《支出绩效目标表》，2019年度要求流通环节不合格食品及问题食品核查处置率为100%，实际核查处置率为100%。

3．时效指标

“时效指标”分值5分，评价得分4分，扣1分。根据《支出绩效目标表》，要求食品安全监督抽检工作在2019年12月31日前完成，因机构改革，导致项目完成时间滞后。

- （四）效果情况分析

“效果”指标下设“社会效益”“可持续影响”2个二级指标，4个三级指标。总分值为30分，评价得分30分，得分率为100%。具体情况详见下表7：

表7  项目效果得分情况表

| 序号 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 社会效益 | 生产、流通环节食品安全监督抽检合格率 | 10 | 10 |
| 2 |  | 贵阳市区域内近三年是否发生引发国内外广泛关注、造成严重不良社会影响的食品安全事件 | 10 | 10 |
| 3 |  | 食品监督抽检项目工作知晓率 | 5 | 5 |
| 4 | 可持续影响 | 可持续影响 | 5 | 5 |
| 合计 |  |  | 30 | 30 |

本次现场评价共发出调查问卷201份，收回201份，问卷回收率100%，均为有效问卷。

1．社会效益

社会效益指标分值25分，从“生产、流通环节食品安全监督抽检合格率”“贵阳市区域内近三年是否发生引发国内外广泛关注、造成严重不良社会影响的食品安全事件”“食品监督抽检项目工作知晓率”3个方面开展评价，评价得分25分。

（1）生产、流通环节食品安全监督抽检合格率

根据《支出绩效目标表》，2019年度考核生产、流通环节食品安全监督抽检合格率≥98%，实际抽检合格率为98.32%。

（2）贵阳市区域内近三年是否发生引发国内外广泛关注、造成严重不良社会影响的食品安全事件

贵阳市区域内近三年未发生引发国内外广泛关注、造成严重不良社会影响的食品安全事件。

（3）群众知晓率

指标分值5分，得分5分。调查收回201份有效答卷，群众知晓率为99%。

2．可持续影响

指标分值5分，评价得分5分。项目后续实施为群众持续保障食品安全，持续保障人民群众身体健康。

- （五）群众满意度情况分析

指标下设“服务对象满意度”1个二级指标，“食品监督抽检项目满意度”1个三级指标。总分值为10分，评价得分10分，群众满意度98%，较满意2%。具体情况详见下表8：

表8  项目满意度得分情况表

| 序号 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满意度 | 食品监督抽检项目满意度 | 10 | 10 |
| 合计 |  |  | 10 | 10 |

本次现场评价共发出调查问卷201份，收回201份，问卷回收率100%，均为有效问卷。

- 六、存在的问题和建议

- （一）存在的主要问题

- 未在规定时限内完成食品生产环节的监督抽检工作

- 因2019年实施机构改革，食品生产环节的监督抽检工作招投标在2019年9月才完成，该项工作启动较晚；2019年食品生产环节的委托单位贵州省质量检验检测院在10月中旬接受上级部门检查，导致生产环节的抽检工作停滞。直到10月底才开始恢复食品抽检工作。

2．确定检测机构的方法有待改进

项目采用政府购买服务方式委托检测机构实施抽检工作，采用一年一采。根据《中华人民共和国政府采购法》第六条“政府采购应当严格按照批准的预算执行。”市市监局在每年预算批准后才进行招标采购，所以2019年9月才完成本项目政府采购工作。但是食品安全抽检工作需按月编制抽检计划，并于2019年1月开始实施抽检工作。政府采购工作滞后于抽检工作开始时间，确定检测机构的方法有待改进。

- （二）建议

1.通过招标确定抽检工作入库单位

食品安全生产和流通环节监督抽检项目实施周期为2019年1月1日至2021年12月31日，目前采用的一年一采方法难于在每年项目开始前选定检测机构，建议以后采用选定检测机构入库方法，以提升整体工作效率。

- 七、绩效评价结果应用建议

- （一）对发现的问题及时整改

针对现场评价中发现的问题，建议市市监局对存在的问题及时进行整改，同时市市监局进一步加强项目督查工作，切实提高财政资源配置效率和使用效益。

- （二）以后年度预算安排建议

根据《贵阳市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出，落实食品安全战略，努力构建一体化、广覆盖、专业化、高效率、全社会共同监督治理的食品药品监管体系。建议按照食品安全抽检项目三年支出计划安排以后年度预算。

- （三）评价结果公开

建议按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等文件规定，大力推进绩效信息公开透明，主动向同级人大报告、向社会公开，回应社会关切，自觉接受人大和社会各界监督。

- 附件：

- 1．绩效评价指标体系

- 2．调查问卷及结果汇总表

- 3．贵阳市食品安全生产和流通环节监督抽检项目绩效自评报告

贵阳市市场监督管理局

2020年6月10日