- 贵阳市商务局

- 惠民生鲜超市建设项目支出自评报告

一、项目基本情况及评价范围

（一）项目概况。2015年以来，为长效解决我市“菜价贵”问题，补齐“菜篮子”商品流通环节公益性不足的短板，按照市委、市政府的统一部署，由市商务局牵头，市级各相关部门和区（市、县）政府密切配合，在“菜篮子”商品零售终端采取公私合作方式建设带有公益性质的惠民生鲜超市。2015年—2018年分别建成3个、20个、50个、81个。截至目前，全市已累计建成惠民生鲜超市154个，行政社区覆盖率达到93.7%，实现主要城区社区的全覆盖，从根本上改变我市农贸市场长期占据“菜篮子”商品零售主导地位的格局，成为展示我市“菜篮子”民生工程建设成果的重要窗口、稳控全市生鲜商品价格的重要载体。据国家统计局贵阳调查队专项调查结果显示，2019年惠民生鲜超市及“菜篮子”工程满意率达95%，惠民生鲜超市28种鲜菜价格均低于农贸市场，贵阳市鲜菜价格指数与周边五个城市相比排位第4位，“菜篮子”商品价格指数与省会城市相比基本持平。

（二）项目绩效目标及目标完成情况

1.项目总绩效目标。长效解决我市“买菜难买菜贵”问题。

2.项目年度绩效目标。惠民生鲜超市影响居民消费的主要生鲜农产品价格比周边农贸市场低20%-30%，实现与周边省会城市菜价持平的目标。

3.绩效目标完成情况。截止2019年，全市建成公益性惠民生鲜超市154个，社区覆盖达到93.7%，实现全市城市社区全覆盖，惠民生鲜超市坚持贴近社区、贴近居民建设布局，平价销售生鲜农产品。一是满足了周边居民便利买菜的需求。社区居民一般出门直线距离500-1000米、步行10-15分钟即可到达，方便了周边居民特别是很多人口聚集不够的新老小区买菜。此外，大型城市社区如云岩区水东社区的未来方舟、渔安新城和南明区花果园等大型楼盘均结合区域面积、聚集人口数量加密了网点布局，设置多个惠民生鲜超市，较好满足了周边市民便利消费的需求。二是有效控制并拉低了全市鲜菜市场价格。惠民生鲜超市对主要生鲜农产品实施价格管控，以低于周边农贸市场20-30%并略低于周边社会化大型连锁超市的价格供应生鲜商品，并在每个超市门店均设立了“一元菜专区”，平价销售大众生鲜蔬菜，形成对农贸市场菜价的倒副机制，拉低了全市鲜菜均价。据国家统计局贵阳调查队专项调查结果显示，2019年惠民生鲜超市及“菜篮子”工程满意率达95%，惠民生鲜超市28种鲜菜价格均低于农贸市场，贵阳市鲜菜价格指数与周边五个城市相比排位第4位，“菜篮子”商品价格指数与周边省会城市相比基本持平。

二、评价依据

惠民生鲜超市建设项目以党中央、国务院关于全面加强“菜篮子”工程建设的决策部署为导向，紧紧围绕省委、省政府脱贫攻坚战略部署和市委、市政府“菜篮子”工程市长负责制，2015——2018年连续四年被纳入市委市政府民生实事项目。依据主要包括：

- （一）《国务院办公厅关于印发“菜篮子”市长负责制考核办法的通知》（国办发〔2017〕1号）；

（二）《市人民政府关于印发贵阳市“菜篮子”工程建设实施方案的通知》（筑府发〔2015〕31号）

（三）《中共贵阳市委贵阳市人民政府关于充分发挥贵阳大市场作用带动全省大扶贫的实施意见》（筑党发〔2017〕9号）；

（四）《市人民政府关于印发贵阳市解决“菜价贵”问题攻坚行动实施方案的通知》（筑府发〔2017〕22号）；

（五）《市人民政府办公厅关于印发贵阳市进一步加快公益性惠民生鲜超市体系建设实施方案的通知》（筑府办函〔2017〕167号）；

（六）《贵阳市商务局关于印发贵阳市惠民生鲜超市管理试行办法》（筑商通〔2018〕64号）。

三、各项评价指标综合评价及说明

（一）项目立项

1.项目立项规范性。为长效解决因“政府缺位、市场不到位，组织化程度低，竞争不充分”导致的“买菜难买菜贵”问题，按照市委、市政府的统一部署，根据《市人民政府关于印发贵阳市“菜篮子”工程建设实施方案的通知》（筑府发〔2015〕31号）、2015—2017年惠民生鲜超市建设实施方案和《市人民政府办公厅关于印发贵阳市进一步加快公益性惠民生鲜超市体系建设实施方案的通知》（筑府办函〔2017〕167号）等文件精神，由市商务局牵头，市级各相关部门和区（市、县）政府密切配合，在“菜篮子”商品零售终端采取公私合作方式建设带有公益性质的惠民生鲜超市，2015——2018年连续四年被纳入市委市政府民生实事项目。此项分值1分，自评得分1分。

2.绩效目标合理性。紧紧抓住零售终端这个解决“菜价贵”问题的“难中之难、坚中之坚、重中之重”，以加快惠民生鲜超市的建设、布点为主要手段，增量与存量并举、公益性与市场化结合，打造开放合作的惠民生鲜体系，调整优化全市“菜篮子”商品零售终端业态布局，充分发挥公益性零售网点的引领和示范作用，确立生鲜超市的主导地位，确保到2018年底，全市蔬菜价格水平与周边省会城市持平，群众获得感明显增强。2018年以后，不断优化和完善网点布局，稳步提升惠民生鲜超市服务管理水平，加快形成公益性农产品市场与其他市场形式有益促进、有序竞争、协调发展的农产品流通新格局，长效解决“菜价贵”问题。此项分值2分，自评得分2分。

3.绩效目标明确性。全市建成惠民生鲜超市150个以上，主要生鲜农产品低于周边农贸市场20-30%并略低于周边社会化大型连锁超市，与周边省会城市菜价基本持平。此项分值2分，自评得分2分。

（二）资金落实

1.资金到位率。2019年惠民生鲜超市项目市级承担物业租金计划金额8600万元，实际到位资金8796万元，资金到位率100%。此项分值4分，自评得分4分。

2.资金到位情况。根据绩效目标，财政资金采取分批拨付的方式，计划上半年和下半年各不少于1次;2019年上半年6月26日、6月28日拨付2次，分别拨付4651.15万元、1844.85万元，下半年12月24日拨付1次，拨付金额2300万元。此项分值1分，自评得分1分。

（三）业务管理

1.管理制度健全性。制定出台了《贵阳市惠民生鲜超市管理试行办法》，并配套完善了《贵阳市惠民生鲜超市考核实施细则》，形成科学有效、制度化、规范化管理考核体系，加强日常管理、考核、奖惩等机制。此项分值4分，自评得分4分。

2.制度执行的有效性。惠民生鲜超市项目严格执行《贵阳市惠民生鲜超市管理试行办法》、2015—2017年惠民生鲜超市建设实施方案和《市人民政府办公厅关于印发贵阳市进一步加快公益性惠民生鲜超市体系建设实施方案的通知》，按照政府主导、市场运作、市区联动、公私合作的原则开展布局选址、组织建设和监督管理；由市级国有平台公司——贵阳市惠民民生农副产品经营有限公司（简称“市惠民公司”）、各区（市、县）政府与物业出资方签订物业租赁协议，按照协议约定向财政部门申报每年的市级财政租金预算；各超市门店除执行国家关于超市建设的相应人员条件、场地设备、信息支撑、现场管理等标准外，其生鲜产品销售、业态规范、功能分区和门面形象、装修设计应体现惠民生鲜超市的特色。此项分值4分，自评得分4分。

3.项目质量可控性。项目建成后，市惠民公司按照《贵阳市惠民生鲜超市管理试行办法》和《贵阳市惠民生鲜超市考核实施细则》，针对生鲜经营规模、品种、品质、价格以及服务管理等内容对惠民生超市实施日常监管和定期考核；市商务局分别于2018年、2019年分两批组织开展了惠民生鲜超市第三方绩效评价，主要对各超市门店的投资强度、生鲜经营面积及品种、价格执行、商品品质、市民满意度等方面进行考核评估，其中第一批73个项目综合评估90分以上的37家、得分80—90分的35家、70—80分的1家，第二批81个项目整体评分91.2分、等级优秀，有效保障了项目建设效果和公益性作用发挥。此项分值2分，自评得分2分。

（四）财务管理

1.资金使用率。2019年惠民生鲜超市建设项目实际支付资金8796万元，预留保证金0元，资金使用率100%。此项分值3分，自评得分3分。

2.资金使用合规性。惠民生鲜超市建设项目财政资金使用拨付严格按照国家财经法规和财务管理制度执行，同时要求市惠民公司建立了由市商务局、市财政局、乌当农村商业银行三方监管的专用账户，并结合项目资金使用实际研究制定了《贵阳市公益性惠民生鲜超市建设项目物业租金拨付使用管理办法》，对资金预算、申请、拨付、使用等流程予以明确；项目资金拨付经局相关业务处室申报提交局党委会纳入“三重一大”集中讨论通过后拨付市惠民公司监管账户，市惠民公司从监管账户使用支付须经市商务局、市财政局、乌当农村商业银行三方审核后实施，并严格按照与物业出租房签订的租赁支付使用，从制度上杜绝了截留、挤占、挪用、虚列等现象发生。此项分值5分，自评得分5分。

3.财务监控有效性。定期或随机通过惠民生鲜合作企业、超市门店了解项目物业租金支付情况，及时掌握市惠民公司资金使用进度、效率；乌当农村商业银行作为市惠民公司监管账户的具体托管单位，对监管账户资金使用安全负责，凭市商务局、市财政局的签章审核意见支付资金，并定期向市商务局、市财政局反馈支付报表和监管账户资金使用情况。此项分值2分，自评得分2分。

（五）项目产出

1.数量指标（惠民生鲜超市数量）。按照2019年报送审议的绩效目标，全市应建成惠民生鲜超市150个以上，实际建成154个。根据我局结合实际自行设定的分值分配和评分标准，该项分值10分，自评得分10分。

2.质量指标。一是社区覆盖率。按照2019年报送审议的绩效目标和社区覆盖实际情况，社区覆盖率达到100%得满分，实际得分按照“分值×实际覆盖率”标准计算，经统计，我市154个惠民生鲜超市社区实际覆盖率93.7%。根据我局结合实际自行设定的分值分配和评分标准，该项分值6分，自评得分5.622分。自评扣分原因主要为在建设惠民生鲜超市过程中，个别社区因入住人口、物业条件、周边零售网点布局等因素影响，不符合超市选址条件，未建设布局惠民生鲜超市，导致建成的惠民生鲜超市尚未达到全市社区的全覆盖，尚有进一步加密的空间。二是购物便捷度和优惠度。150多个惠民生鲜超市实现了对全市绝大多数社区的覆盖，社区居民一般出门直线距离500-1000米、步行10-15分钟即可到达，方便了周边居民特别是很多人口聚集不够的新老小区买菜。未来方舟、渔安新城、果园等大型楼盘均设置多个惠民生鲜超市，较好满足了周边市民便利消费的需求。据国家统计局贵阳调查队专项调查结果显示，惠民生鲜超市28种鲜菜价格均低于农贸市场，贵阳市鲜菜价格指数与周边五个城市相比排位第4位，“菜篮子”商品价格指数与周边省会城市相比基本持平。根据我局结合实际自行设定的分值分配和评分标准，该项分值4分，自评得分3分。自评扣分原因一是超市布局未达到社区全覆盖，且个别超市建成后运营效果不佳、企业亏损严重等而进行调整，客观上影响市民便捷购物体验，扣分0.5分；二是虽然绝大部分惠民生鲜超市的绝大部分生鲜经营品种能够严格执行惠民指导价，但不排除个别超市或个别品种有时会出现惠民价格执行不到位的现象，影响市民优惠度体验，扣分0.5分。

3.时效指标。按照2019年报送审议的绩效目标，项目建设资金应于上半年、下半年分批拨付，2019年实际于上半年6月、下半年12月分三批按时下达拨付。根据我局结合实际自行设定的分值分配和评分标准，该项分值10分，自评得分10分。

（六）项目效益。按照2019年报送审议的绩效目标，惠民生鲜超市项目建成后，应在全市零售终端初步构建起公益性农产品流通市场体系。随着154个惠民生鲜超市项目陆续建成，采取PPP（公私合作）模式建设的带有公益性质的惠民生鲜超市逐步覆盖辐射全市绝大多数社区，并形成统一布局、统一建设、统一管理的公益性惠民生鲜体系，有效填补了流通环节公益性缺失的空白；另外，随着惠民生鲜超市数量的不断增加，全市传统农贸市场占主导地位的终端流通结构被打破，生鲜超市业态逐步普及并超过传统农贸市场，进而逐步影响并改变居民消费习惯。根据我局结合实际自行设定的分值分配和评分标准，该项分值30分，自评得分30分。

（七）社会公众或服务对象满意度（市民满意度）。按照2019年报送审议的绩效目标和市民满意度实际情况，市民满意度调查满意率达到100%得得满分，实际得分按照“分值×实际满意率”标准计算。据国家统计局贵阳调查队专项调查结果显示，2019年惠民生鲜超市及“菜篮子”工程满意率达95%，市民认可度较高。根据我局结合实际自行设定的分值分配和评分标准，该项分值10分，自评得分9.5分。扣分主要原因为满意度调查尚未达到100%的满意率，惠民生鲜超市建设服务和管理水平仍需进一步改善提高。

四、综合评价情况及评价结论

我局经充分研究讨论和分析判断，对2019年惠民生鲜超市建设项目支出项目进行科学自评，认为项目完成落实工作成效较为明显，自评得分98.122分。

- 五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验做法。近年来，我市将公益性惠民生鲜超市建设作为“菜篮子”工程和解决“买菜难买菜贵”问题的关键环节、核心举措，举全市之力强力推进。一是强化顶层设计，压实目标责任。制定出台《贵阳市解决“菜价贵”问题攻坚行动实施方案》、《贵阳市“菜篮子”工程党政一把手负责制考核办法》，将惠民生鲜超市建设纳入年度实事，加强目标考核，层层压实工作责任。市商务局成立工作专班，按照制度设计、工作部署、干部培训、督促检查、追责问责“五步工作法”，全市齐心协力强力推进各项工作落地落细落实。二是突出政府主导，体现公益导向。政府主导规划布局、协调选址落地，制定建设目标、建设标准，择优选择合作企业，合作期10年。在合作期内，市区两级政府承担部分租金，其中第1年为100%，然后逐年递减，到第10年承担50%。除分担租金外，门店其他建设、运营费用均由合作企业承担。2015-2018年，市区两级财政已累计投入2.35亿财政资金用于惠民生鲜超市建设。三是坚持市场化运作，实现可持续经营。在政府主导前提下，广泛吸引社会资本参与，打造合作开放的惠民生鲜超市建设体系。目前已吸引合力超市、星力集团、地利生鲜等本市农产品流通骨干企业合作建设。合作企业自主投资、自主经营、自负盈亏，按“保本微利”原则承担公益性义务，超市主要生鲜商品零售价格低于周边农贸市场20-30%，切实让利于民。四是探索“三变”改革，共建共享共有。积极探索按照城市“三变”模式推进惠民生鲜超市建设。原南浦路农贸市场“三变”、“农改超”，由合力超市与南明区油榨社区汇众共享经济合伙企业签订联营协议，辖区困难户享受“农改超”后稳定收益，每年可获净收益200万元，带动674名入股的困难群众年收入达到1万元。截止目前，全市共有3个传统农贸市场完成“农改超”改革试点。五是建管并举，创新管理体制机制。坚持边建设边规范，在全国首创出台《贵阳市新建改建居住区公益性农产品零售网点建设管理暂行办法》（市政府令第40号）地方性法规，将惠民生鲜超市纳入公共服务设施公建配套，明确配建标准和无偿移交原则；建立健全管理办法和考核细则，利用大数据手段，建设惠民生鲜大数据监管平台，加强对惠民生鲜超市价格和经营的非现场、全时段实时监控。

（二）存在的主要问题。一是亟待健全完善网点调整和退出机制。个别合作企业或超市门店因企业发展战略调整、经营亏损等因素影响，持续运营存在一定困难，申请按照“总量控制、拆一还一”的原则调整网点。为确保网点调整退出过程的可操作性，须尽快健全完善完善调整退出的指导性措施和机制。二是日常监督检查手段需进一步创新。目前市惠民公司对惠民生鲜超市的监管手段还停留在人工和现场检查层面，利用大数据监管的方式手段仍在逐步摸索，在一定程度上影响监管效率。三是个别企业或门店自我约束能力有待进一步加强。同一企业旗下门店管理水平参差不齐的现象时有发生，超市门店现场管理不到位、环境卫生不达标、服务质量不高等问题也在不同程度存在。

（三）下步工作打算。一是尽快完善网点调整和退出机制。按照“全市统筹、本区调整、总量控制、拆一还一”的原则，尽快研究制定并出台惠民生鲜超市网点调整和退出机制，作为网点、企业退出、调整、补充的依据和指导。目前，正在研究《贵阳市惠民生鲜超市网点调整及退出试行办法》。二是进一步织密惠民生鲜超市网点。2020年拟结合实际新增20个惠民生鲜超市门店建设，并拟依托惠民生鲜超市开辟贵州特色食品专区，目前正在着手制定《2020年惠民生鲜超市建设实施方案》。三是进一步强化日常监管。市惠民公司认真搞好总结提炼，提高指导监管考核水平，结合实际、区分层次科学组织惠民生鲜超市日常监管考核，确保日常考核的指导性和实效性；尽快建成惠民生鲜大数据价格监管平台，创新监管手段，力争实现非现场、全时段监控，有效弥补和解决现场监管中的监管不到位、不及时、易反复的问题；结合退出机制，督促合作企业强化自我管理的主体意识，加强内部管理，实施规范化管理，持续保持保供稳价的公益性优势，擦亮惠民生鲜“金字招牌”。