## Sheet1
项目支出绩效目标自评表
（2,023年度）
单位（盖章）： | [7 empty] | 填报日期：2024/03/22
项目名称 |  |  | 涉农补贴集中统发工作经费
主管部门及代码 |  |  | [981]贵州省财政厅基层财政管理处 |  | 实施单位 | 贵州省财政厅基层财政管理处
项目资金 （元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1500000000% | 1500000000% | 1296920000% |  | 10 | 86.46% | 865%
|  |  | 财政拨款： | 1500000000% | 1500000000% | 1296920000% |  |  |  | -
|  |  | ------本级安排： | 1500000000% | 1500000000% | 1296920000% |  |  |  | -
|  |  | ------其中：上级补助： | 0% | 0% | 0% |  |  |  | -
|  |  | 其他： | 0% | 0% | 0% |  |  |  | -
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 按照惠民惠农补贴资金“一卡通”集中统发相关规定，达到惠民惠农补贴发放管理规范、公开透明、对象精准、快捷高效的目标，真正体现为民、便民、惠民，切实保护农民群众的切身利益，保障农民群众及时享受党和国家惠民惠农政策实惠。 |  |  |  | 认真贯彻落实财政部等七部委《关于进一步加强惠民惠农财政补贴资金”一卡通“管理的指导意见》（财办〔2020〕37号）、省财政厅等十九部门关于印发《贵州省惠民惠农财政补贴资金”一卡通“管理实施方案>的通知》（黔财基〔2021〕9号），进一步规范惠民惠农财政补贴资金发放管理。一是编制2023年《统发省级目录》，明确补贴发放频次及发放时间，纳入统发系统实行县级集中统发，设置系统预警规则，定期通报补贴发放进度，督促县级各有关部门及时发放补贴。二是梳理并集中公布中央、省级政策清单及制度文件，部门利用门户网站进行公布，同时督促各级财政部门比照省级对本级政策清单进行梳理及公布等，实现“一张清单管制度”。三是维护好“多彩宝”app客户端惠民惠农财政补贴发放记录查询功能，实现了“掌上”查询。按月对惠民惠农财政补贴“一卡通”补贴发放情况进行网上公布，保障群众知情权。四是持续利用省级共享交换平台“一卡通”主题数据库对惠民惠农财政补贴数据进行部门间信息共享，与省公安厅人口信息数据库实时比对补贴对象身份信息，加强补贴对象资格的前端审核。五是优化系统功能，建立补贴分析栏，补贴发放排名栏等，强化数据分析运用。六是将惠民惠农财政补贴“一卡通”纳入全省财会监督专项行动整治范围，将农业农村补贴纳入全省重点民生专项行动整治，配合派驻省财政厅纪检监察组开展乡村振兴领域不正之风和腐败问题调研监督，组织分地区分领域对2022—2023年省级目录内各项补贴资金使用情况及发放情况等开展实地调研督导。七是利用集中统发监管系统，做好脱贫人口补贴资金发放情况监测和调度。截至2024年3月22日，省级目录内50项补贴发放共293.06亿元。真正实现了为民、便民、惠民，切实保护了群众的切身利益，保障群众及时享受党和国家惠民惠农政策实惠，不断提升群众幸福感、获得感、安全感。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 补贴资金发放服务对象 | ≥1000万人 | 1009.61万人（户） | 1000% | 1000%
|  |  | 经费覆盖面 | ≥88县（市、区、特区） | 88县（市、区、特区） | 1000% | 1000%
|  | 质量指标 | 按部门提供的“财政涉农补贴资金集中统发清册”的补贴资金发放率（实际发放资金额/清册统发资金额） | ≥80% | ≥93.39% | 1000% | 1000%
|  |  | 年度集中统发目录内的补贴项目统发比率（实际统发项目数/本县应统发项目数） | =100% | =99.9% | 500% | 500% | 个别地区部分补贴项目涉及项目实施、验收未达到发放条件或未到发放时间，暂无发放金额，导致项目统发率未达100%。
|  | 时效指标 | 补贴资金发放及时性 | 及时 | 部分达成年度指标并具有一定效果 | 1000% | 800% | 惠民惠农财政补贴“一卡通”集中统发工作涉及补贴项目多、补贴对象多、涉及部门多，情况较为复杂。根据各地情况反映，补贴未100%完成发放的原因主要有：一是个别补贴项目实施周期长。二是补贴群众覆盖面广，账户信息收集困难，补贴部门未及时造册报送财政部门。三是部门年初应发数填报不精准，应发数与实发数存在差距。四是部分县财力紧张。
|  | 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | ＝100% | =100% | 500% | 500%
| 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 农村居民获得感 | 提高 | 达成年度指标 | 1500% | 1500%
|  |  | 农村居民知情权 | 满足 | 达成年度指标 | 1500% | 1500%
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥95.67% | 1000% | 1000%
总 分 | [5 empty] | 9000% | 8800%
自 评 结 论 | 较为全面地完成了年度绩效目标任务，自评总分为96.65分。
联系人：任茂